## 시트1
Tasks / Activities / Work schedule | Date |  |  | 2020. 1. |  |  | 2020.2. | [19 empty] | 2020.3.
Project overall schedule | Days | Start | End | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2 | 3 | 4
1. 기획서 작성 | 3 | 1.29 | 1.31
2. 훈련 데이터(이미지) 수집
웹크롤러 만들기 및 수집 | 6 | 1.31 | 2.7
중복 제거 등 이미지 전처리 | 3 | 2.10 | 2.12
3. 모델 작성
기본 모델 작성 | 3 | 2.13 | 2.17
여러가지 모델 테스트 | 2 | 2.18 | 2.19
Meta 모델 작성 | 2 | 2.20 | 2.21
4. 어플 개발(django) | 7 | 2.24 | 3.3
5. 발표 준비 및 발표 | 3 | 3.2 | 3.4